| **ACTIVIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PROGRAMADO TRIMESTRAL** | **ALCANZADO TRIMESTRAL** | **CAUSAS DE DESVIACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIN: Contribuir a la formación inclusión y desarrollo sostenible de la juventud del Estado de Campeche** | **Joven** | **Anual** | **N/A** | **N/A** |
| **Propósito: La población juvenil del Estado de Campeche es atendida y orientada en diferentes ámbitos para impulsar su desarrollo** | **Joven** | **Anual** | **N/A** | **N/A** |
| **0307** Servicios de capacitación y orientación realizadas | Joven | ANUAL (20000)  TRIMESTRAL AL 100% / 50%  5000 / 2500 | 3170 | La variación corresponde a que ciertas actividades anteriores se realizaron en línea, debido a que aún se contaba con clases híbridas en los planteles. |
| **0558** Constituir redes voluntarias municipales con juventudes de 12 a 29 años con iniciativa de mejorar su entorno social, denominadas brigadas voluntarias Táankelem Báalam. | Joven | Anual (80)  Trimestral (20) | 60 | El interés y participación de los jóvenes en las actividades ha ido en aumento en los municipios de Carmen y Escárcega. |
| **1081** Servicios de contención emocional, orientación y canalización psicológica a juventudes de 12 a 29 años. (Hablemos de Emociones) | Pláticas | Anual (100)  Trimestral 25 | 46 | La concientización, sensibilización y apertura sobre los temas de Salud Mental, fomentan un espacio seguro de solidaridad en el cual los jóvenes se pueden acercar para solicitar atención psicológica, de igual manera se ha contribuido a normalizar el cuidado de las emociones, conductas y pensamientos que repercuten en el estado mental |
| **1023** Realizar eventos formativos, recreativos, culturales y de emprendimiento, generando muestras de talento, creatividad y de trabajo. | Evento | Reporte en el tercer y cuarto trimestre  (100) | 2 | El aforo de los eventos estuvo sujeto a la disposición y apertura del sector educativo donde se realizaron, al ser en espacios educativos tiende a elevarse la participación. |
| **0560** Actividades para la concientización de la violencia en el noviazgo y de equidad de género. | Plática | Primer trimestre 100 | 7 | Debido a que las actividades se realizaron dentro de un centro educativo, se obtuvo mayor apertura para llegar a los jóvenes. |

**Total de Jóvenes beneficiadxs**: **3208**